## Sheet3
Categoría | Proyecto | Sub-Partida | Avance Total (Acumulado) | Avance durante 2025 (Act Nov) | Avance durante 2025 (act Julio) | Fecha estimada de entrega | Columna1
Infraestructura Urbana (CJB) | General | General | 94% | 10.85% | 7.01% |  | 4620400%
Infraestructura Urbana (CJB) | Infraestructura Vial | General | 99.92% | 0.47% | 0.33% |  | 4605400%
Infraestructura Urbana (CJB) | Infraestructura Hidrosanitaria Etapa 1 (General) | General | 87% | 31% | 16.65% |  | 4602300%
Infraestructura Urbana (CJB) | Infraestructura Hidrosanitaria (Etapa 2) | General | 56.74% | 36.74% | 27.39% |  | 4620400%
Infraestructura Urbana (CJB) | Planta de Tratamiento Este (PTAR Este) | General | 85% | 85% | 70% |  | 4605400%
Infraestructura Urbana (CJB) | Planta de Tratamiento PTAR II | General | 37% | 37% | 30% |  | 4620400%
Infraestructura Urbana (CJB) | Tanque Vitrificado #3 | General | 64% | 33% | 38% |  | 4611300%
Infraestructura Urbana (CJB) | Infraestructura Eléctrica | General | 99.32% | 5.32% | 4.05% |  | 4605400%
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Parque Infantil | General | 100% | 95% | 95% |  | Entregado
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Anfiteatro La Gaviota | General | 92% | 31% | 23% |  | 4605400%
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Plaza de la Constitución 1963 | General | 91% | 46% | 24% |  | 4602300%
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Parque Ecológico | General | 23% | 18% | 18% |  | 4632700%
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Complejo Deportivo | General | 95.5% | 43.5% | 32.16% |  | 4605400%
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Complejo Deportivo | Edificio Multiuso | 96% | 38% | 25.5% |  | 4605400%
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Complejo Deportivo | Play de Pequeñas Ligas y canchas | 95% | 60% | 40% |  | 4602300%
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Complejo Deportivo | Avenidas de penetración (Deportivo) | 95% | 31% | 30% |  | 4602300%
Equipamientos Comunitarios (CJB) | Funeraria Ciudad Juan Bosch | General | 35% | 35% | 22% |  | 4614300%
Desarrollo Comercial (CJB) | Dumas Center I | General | 90% | 33% | 23% |  | 4608200%
Desarrollo Comercial (CJB) | Dumas Center II | General | 89% | 44% | 33% |  | 4602300%
Desarrollo Comercial (CJB) | Bazar Center | General | 45% | 29% | 7% |  | 4626600%
Desarrollo Comercial (CJB) | Plaza Camino Real Center | General | 25% | 25% | 25% |  | 4635700%
Ciudad Pdte. Antonio Guzmán | Vías perimetrales (1er lote) | General | 85% | 45% | 27.5% |  | 4602300%
Ciudad Pdte. Antonio Guzmán | Vía de acceso principal (Tramo I) | General | 60% | 15% | 15% |  | 4620400%
Ciudad Pdte. Antonio Guzmán | Vía de acceso principal (Tramo II) | General | 12% | 12% | 12% |  | 4614300%

## Sheet1
Producto / servicio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
[13 empty] | (proyectado) | año 2025
Ciudad Juan Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01% | 0 | 0 | 0 |  | 10.85% | 0
(Avance acumulado infraestructura)
Inversión Cubicada | RD$ 53,876,890.43 | RD$ 91,614,599.35 | RD$ 55,314,777.41 | RD$ 134,456,903.62 | RD$ 48,208,055.45 | RD$ 25,333,915.04 | RD$ 131,914,287.85 | RD$ 20,888,671.56 | RD$ 126,934,555.99 | RD$ 105,019,471.30 |  | RD$ 44,652,458.77 | RD$ 319,955,977.19
CJB